## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
To do lijst aangemaakt |  |  | 2012-01-09 | 1 | Erik Ulrichts | Solved | APP | Prioriteit:
Conventions | 1uur | 50minuten |  | 4 | Maarten Hoste | Solved |  | 1 = hoog
Git Handleiding | 1.5uur | 2uur | 2013-03-21 | 4 | Maarten Hoste, Stijn Kuppens | Solved |  | 100 = laag
DropBox aanmaken | 15minuten | 5minuten | 2013-03-21 | 1 | Maarten Hoste | Solved
[8 empty] | 11 | 50% | openstaande bug
Logo creëren | 1.5uur | 1uur |  | 4 | Tim Leenaers | Solved |  | 0 | 0% | Gestart
[8 empty] | 0 | 0% | Fixed
Mockup maken op papier | 3uur | 2uur | 2013-03-21 | 1 | Tim Leenaers, Wouter Bollaert | Solved |  | 11 | 50% | opgeloste bug
Mockup maken online | 3uur | 3uur | 2013-03-21 | 4 | Tim Leenaers, Wouter Bollaert | Solved
Storyboard maken | 3uur | 1uur | 2013-03-21 | 2 | Wouter Bollaert | Solved |  | 22 | 100% | Totaal
Storyboard maken online | 1uur | 1uur | 2013-03-21 | 4 | Stijn Kuppens | Solved
Script MySQL aanmaken | 3uur | 4uur | 2013-03-21 | 1 | Marco Tordore, Maarten Hoste | Solved |  | Not Started
Stored Procedures template aanmaken | 1uur | 1uur | 2013-03-21 | 1 | Stijn Kuppens | Solved
Stored Procedures aanmaken | 2uur |  |  | 3 |  | Not Started |  | In Process
Function MySQL aanmaken | 5uur |  |  | 3 |  | Not Started |  | Fixed | (=developed)
Trigger MySQL aanmaken | 2uur |  |  | 3 |  | Not Started |  | Solved | (=tested)
Java Design maken | 3uur | 15:40 |  | 10 |  | Not Started
Tussentijdse presentatie voorbereiden | 1uur |  |  | 15 |  | Not Started
Script SQLserver aanmaken | 2uur |  |  | 2 |  | Not Started
Stored Procedures aanmaken | 2uur |  |  | 3 |  | Not Started
Function SQLserver aanmaken | 5uur |  |  | 3 |  | Not Started
Trigger SQLserver aanmaken | 2uur |  |  | 3 |  | Not Started
.Net Design maken | 3uur |  |  | 10 |  | Not Started
Eind presentatie voorbereiden | 1uur |  |  | 15 |  | Not Started